## Slide 1: Meilenstein 2: Projektstrukturplan, Arbeitspakete & Zeitplan
ITP
Teilprojekt Onlineverwaltungstool

## Slide 2: Gliederung
Projektstrukturplan
Arbeitspakete
  Datenbankverbindung
  Parkausweistemplate
  Oberfläche
    Beispiel Mockup
  Funktionen
  Druckfunktion
  Rollen/Rechte
  Dokumentation
Zeitplanung/Gantt-Diagramm

## Slide 3: 1.Projektstrukturplan
OVT
1.Datenbankverbindung
4.Funktionen
5.Druckfunktion
1.1.Implemetierung psycopg2
4.1.Bearbeiten
5.4.Anbindung an den Drucker
1.2.Projekteinstellungen konfigurieren
1.3.Tabellen modellieren
5.1.1.QR-Code-Generierung
5.1.Parkausweisgenerierung
2.Parkausweistemplate
3.Oberfläche
2.1.Konzeptionierung des Designs
3.1.Loginmaske
3.3.Overview mit Schülerdaten
3.4.Popup für Bearbeitung der Daten
4.4.Neu erstellen
4.5.Löschen
6.1.Login-Prozess
6.2.Klassenansicht
5.1.1.1.QR-Code-Logik festlegen
4.3.Passwort vergessen
4.2.Log Out
3.2.Passwort vergessen-Seite
6.Rollen/Rechte
7.Dokumentation
7.1.Testingphase
7.2.Kundendokumentation

## Slide 4: 2.1 Datenbankverbindung
  Implemetierung psycopg2-(1 Stunde)
  Python-Bibliothek zur Anbindung an PostgreSQL-Datenbanken
  Projekteinstellungen konfigurieren-(2 Stunden)
  Konfigurationsdatei und Aufteilung in Django- Komponenten(Apps)
  Tabellen modellieren-(1 Stunde)
  Definieren der Struktur und Beziehungen von Daten in einer PostgreSQL- Datenbank

## Slide 5: 2.1 Datenbankverbindung
  Implemetierung psycopg2
  Python-Bibliothek zur Anbindung an PostgreSQL-Datenbanken
  Projekteinstellungen konfigurieren
  Konfigurationsdatei und Aufteilung in Django- Komponenten(Apps)
  Tabellen modellieren
  Definieren der Struktur und Beziehungen von Daten in einer PostgreSQL- Datenbank

## Slide 6: 2.2Parkausweistemplate
  Konzeptionierung des Designs-(2 Stunden)
  Wie sehen die einzelnen Designelemente aus und wohin kommen sie?

## Slide 7: 2.3 Oberfläche
  Loginmaske-(2 Stunden)
  Anmeldung der Benutzer
  Passwort vergessen-Seite-(1 Stunde)
  Seperate Seite zum Zurücksetzen des Passworts
  Overview mit Schülerdaten-(5 Stunden)
  Tabellenansicht mit Klassendaten
  Popup für Bearbeitung der Daten-(4 Stunden)
  Möglichkeit zur Eingabe, Aktualisierung oder Löschung von Daten

## Slide 8: 2.3 Oberfläche
  Loginmaske
  Anmeldung der Benutzer
  Passwort vergessen-Seite
  Seperate Seite zum Zurücksetzen des Passworts
  Overview mit Schülerdaten
  Tabellenansicht mit Klassendaten
  Popup für Bearbeitung der Daten
  Möglichkeit zur Eingabe, Aktualisierung oder Löschung von Daten

## Slide 9: 2.3.1 Oberflächen Mockup

## Slide 10: 2.4 Funktionen
  Bearbeiten-(2 Stunden)
  Bearbeitung von Datensätzen
  Log Out-(2 Stunden)
  Ausloggen mit dem derzeit angemeldeten Account
  Passwort vergessen-(2 Stunden)
  Möglichkeit sich sein Passwort schicken zu lassen
  4. Neu erstellen-(1 Stunde)
  Erstellen von Datensätzen
  5. Löschen-(2 Stunden)
  Löschung von Datensätzen

## Slide 11: 2.4 Funktionen
  Bearbeiten
  Bearbeitung von Datensätzen
  Log Out
  Ausloggen mit dem derzeit angemeldeten Account
  Passwort vergessen
  Möglichkeit sich sein Passwort schicken zu lassen
  4. Neu erstellen
  Erstellen von Datensätzen
  5. Löschen
  Löschung von Datensätzen

## Slide 12: 2.5 Druckfunktion
  Parkausweisgenerierung-(2 Stunden)
  Parkausweis für den/die ausgewählten Schüler generieren
  1.1 QR-Code-Generierung-(3 Stunden)
  Generierung des QR-Codes mit einem hinterlegten Datensatz
  1.1.1 QR-Code-Logik-(1 Stunde)
  Welcher Datensatz soll im QR-Code hinterlegt sein
  2. Anbindung an den Drucker-(1 Stunde)
  Auswahl des Druckers an dem gedruckt werden soll

## Slide 13: 2.5 Druckfunktion
  Parkausweisgenerierung
  Parkausweis für den/die ausgewählten Schüler generieren
  1.1 QR-Code-Generierung
  Generierung des QR-Codes mit einem hinterlegten Datensatz
  1.1.1 QR-Code-Logik
  Welcher Datensatz soll im QR-Code hinterlegt sein
  2. Anbindung an den Drucker
  Auswahl des Druckers an dem gedruckt werden soll

## Slide 14: 2.6 Rollen/Rechte
  Login-Prozess-(3 Stunden)
  Wer hat die Berechtigung sich anzumelden/ Wie lange bleibt man angemeldet?
  Klassenansicht-(3 Stunden)
  Jeder Benutzer kann nur seine eigenen Klassen bearbeiten/anzeigen lassen

## Slide 15: 2.7 Dokumentation
  Testingphase-(4 Stunden)
  Anwendungsweite Tests um die einzelnen Komponenten der Anwendung zu prüfen
  2. Kundendokumentation-(2 Stunden)
  Aufarbeitung der einzelnen Arbeitsschritte für den Kunden

## Slide 16: 3. Zeitplanung/Gantt-Diagramm